## Portada
PLAN DE TRABAJO
versión <0.1>
Encargado: Emmanuel Chable
Acerca del documento
El siguiento documento está dirigido para las personas que esten interesada en el desarrollo de las actividades a realizar para la recoleccion de información que seran necesarias para el desarollo del proyecto.

## Actividades
Plan de actividades | [6 empty] | Herramientas | Nombre | Descripción
[8 empty] | Google forms | Servirá para generar encuestas de manera online y poder distribuirlas de una manera rápida y eficiente, igual nos permitirá realizar análisis rápidos.
Roles | Integrantes |  | Funciones |  |  |  |  | Discord | Servirá para realizar reuniones en línea.
| Emmanuel Isai Chable Colli |  | Líder. Principal organizador de tareas, obligaciones y fechas de entrega. Principal encargado de definición del proyecto. Principal encargado de revisión y limpieza en redacción de documentos. |  |  |  |  | Google Drive | Repositorio de datos/documentos de todo el proyecto.
| Eusebio Ajas Santos |  | Principal encargado de análisis de información. Redacción de funcionalidades y requerimientos básicos. Apoyo a revisiones y limpieza. |  |  |  |  | Github | Repositorio principal del proyecto, se espera que los documentos de Google Drive sean referenciados por medio de links.
| Nicolás Canul Ibarra |  | Principal encargado en la definición de requerimientos. Apoyo a investigaciones, métodos y recolección de información. |  |  |  |  | Miro | Pizarron virtual, se esperá utilizarlo para que los integrantes del equipo, puedan compartir ideas.
| Victor Cauich Davalos |  | Principal encargado de las investigaciones, métodos y recolección de información. Apoyo a análisis de información. |  |  |  |  | Figma | Editor de graficos, se esperá utilizarla para generar diseños de interfaces.
Entrevistas | Fecha | Hora | Duración | Actividad | Responsable | Salida
| 2021-06-02 | 7:00 pm | 4 hrs | Formular preguntas para la entevista. | Victor y Nicolás | Entrevista preliminar
| 2021-06-03 | 7:00 pm | 2 hrs | Analisis de preguntas generadas | Todos | Comentarios y propuestas de mejora
| 2021-06-04 | 7:00 pm | 2 hrs | Seleccionar y estructurar encuesta | Emmnauel y Eusebio | Entrevista final
| 2021-06-05 | 10:00 am | 4 hrs | Realizar prueba piloto, una prueba piloto esperada entre los integrantes del equipo | Emmanuel y Eusebio | Comentarios y propuestas de mejora
| 2021-06-06 | 7:00 pm | 2 hrs | Analisis de la prueba piloto | Todos | Graficas de los resultados, puntos a mejorar
| 2021-06-07 | 10:00 am | 4 hrs | Realizar las entrevistas. | Victor y Nicolás | Grabaciones de las entrevistas
| 2021-06-12 | 7:00 pm | 2 hrs | Analizar los resultados de las entrevistas | Emmanuel y Eusebio | Graficos y resultado de las entrevistas
Encuestas | Fecha | Hora | Duración | Actividad | Responsable | Salida
| 2021-06-17 | 11:00 | 3 hrs | Formular preguntas para la encuesta | Victor y Emmanuel | Encuesta preliminar
| 2021-06-18 | 11:00 | 2 hrs | Analizar preguntas generadas | Todos | Comentarios y propuestas de mejora
| 2021-06-19 | 11:00 | 2 hrs | Seleccionar y estructurar la encuesta | Emmanuel y Eusebio | Encuesta final
| 2021-06-20 | 11:00 | 4 hrs | Realizar prueba pioloto de las encuestas, solo para un maximo de 3 personas. | Victor | Comentarios de encuestados, y datos para analisis
| 2021-06-21 | 11:00 | 2 hrs | Analizar resultados de las pruebas piloto de encuestas | Todos | Graficas de los resultados, puntos a mejorar
| 2021-06-22 | 11:00 | 8 hrs | Distribuir y realizar encuestas | Victor | Resultados de las encuestas
| 2021-06-23 | 11:00 | 2 hrs | Analisis de los resultados de las encuestas | Todos | Graficos y resultado de las encuestas
Nota: solo entre los integrantes del equipo
Brainstorm | Fecha | Hora | Duración | Actividad | Responsable | Salida
| 2021-06-24 | 7:00 pm | 2 hrs | Generar guion de puntos a recalcar en la reunión. | Emmanuel | Checklist de los puntos a discutir en la reunión.
| 2021-06-26 | 9:00 am | 6 hrs | Realizar reunión entre los integrantes. | Todos | Puntos a mejorar y resoluciones de dudas, pizarrón en Miro
| 2021-06-26 | 9:15 am | 1 hr | Categorizar y ordenar los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas | Eusebio, Emamnuel | Organizacion de los datos
| 2021-06-26 | 10:15 am | 2 hrs | Proponer requerimeintos | Victor, Nicolas | Propuestas de requeriemientos
| 2021-06-26 | 11:15 am | 1 hr | Analisis de las propuestas de requerimientos | Emmanuel, Eusebio | Propuestas y comentarios acerca de la generacion de requerimientos
| 2021-06-26 | 12:15 am | 2 hr | Generación de prototipos | Todos | Prototipo visual
| 2021-06-28 | 7:00 pm | 7 hrs | Definir los requeriimentos a partir de las propuestas y comentarios surgidos en la reunion | Victor, Nicolas | ERS
Formulas:
Integrantes = [Integrantes, row above]+5