## Portada
Calendario y estimación de costos de actividades
Acerca del documento
Este documento muestra una aproximación de las actividades a realizar y el tiempo que nos llevará efectuarlas, igual proporcionará un costo aproximado de las actividades generales del proyecto.
Proyecto
Agricultura local
Aplicación
La fruta del éden

## Schedule & Cost Summary
Calendario y estimación de costos
Fase | Hours (lo) | Hours (hi) | Hours (mean) | Cost | Start date | Days (6hr day) | Due Date
Investigación y analisis | 55 | 81 | 68 | 20400 | 2021-05-10 | 11.3333 | 2021-05-25
Investigacion productos similares | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-05-11 | 0.25 | 2021-05-11
Analisis de la investigacion | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-05-12 | 0.25 | 2021-05-12
Investigacion de stakeholders | 2 | 3 | 2.5 | 750 | 2021-05-13 | 0.41667 | 2021-05-13
Analisis de los stakeholders | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-05-14 | 0.25 | 2021-05-14
desarrollo de entrevistas | 10 | 15 | 12.5 | 3750 | 2021-06-02 | 2.0833 | 2021-06-04
Aplicacion de entrevistas | 4 | 5 | 4.5 | 1350 | 2021-06-07 | 0.75 | 2021-06-07
Analisis de entrevistas | 2 | 3 | 2.5 | 750 | 2021-06-12 | 0.41667 | 2021-06-12
Desarrollo de encuestas | 10 | 13 | 11.5 | 3450 | 2021-06-17 | 1.9167 | 2021-06-18
Aplicacion de cuestionarios | 3 | 8 | 5.5 | 1650 | 2021-06-22 | 0.91667 | 2021-06-22
Analisis de cuestionarios | 2 | 3 | 2.5 | 750 | 2021-06-23 | 0.41667 | 2021-06-23
Brainstorming | 12 | 16 | 14 | 4200 | 2021-06-24 | 2.3333 | 2021-06-28
ERS | 7 | 9 | 8 | 2400 | 2021-06-28 | 1.3333 | 2021-06-29
Lo siguiente, está enfocado al desarrollo completo de la aplicación, que por el tiempo restante para el proyecto, posiblemente no se abarque las siguientes fases
Interacciones de diseño | 13 | 19 | 16 | 4800 | 2021-05-30 | 2.6667 | 2021-06-01
Analisis actividades del usuario | 4 | 5 | 4.5 | 1350 | 2021-05-31 | 0.75 | 2021-05-31
Casos de uso | 5 | 8 | 6.5 | 1950 | 2021-06-01 | 1.0833 | 2021-06-02
Diagramas de secuencia | 3 | 4 | 3.5 | 1050 | 2021-06-02 | 0.58333 | 2021-06-02
Analisis de los diagramas | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-06-03 | 0.25 | 2021-06-03
Arquitectura | 10 | 16 | 13 | 3900 | 2021-06-05 | 2.1667 | 2021-06-08
Planeacion del diseño de arquitectura | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-06-06 | 0.25 | 2021-06-06
Modelado de datos | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-06-07 | 0.25 | 2021-06-07
Modelo entidad relacion | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-06-08 | 0.25 | 2021-06-08
Definicion de componentes Iniciales | 2 | 3 | 2.5 | 750 | 2021-06-09 | 0.41667 | 2021-06-09
Documento de arquitectura | 5 | 7 | 6 | 1800 | 2021-06-10 | 1 | 2021-06-11
Diseño visual | 8 | 11 | 9.5 | 2400 | 2021-06-14 | 1.5833 | 2021-06-15
Planeacion del diseño inicial | 2 | 3 | 2.5 | 750 | 2021-06-14 | 0.41667 | 2021-06-14
Estructura de interfaces | 5 | 6 | 5.5 | 1650 | 2021-06-16 | 0.91667 | 2021-06-16
Analisis de las estructuras | 1 | 2 | 1.5 | 450 | 2021-06-18 | 0.25 | 2021-06-18
Desarrollo del sitio | 34 | 46 | 40 | 12000 | 2021-06-22 | 6.6667 | 2021-06-30
Desarrollo de graficos | 6 | 8 | 7 | 2100 | 2021-06-22 | 1.1667 | 2021-06-23
Mockups | 6 | 8 | 7 | 2100 | 2021-07-01 | 1.1667 | 2021-07-02
HTML | 10 | 15 | 12.5 | 3750 | 2021-07-03 | 2.0833 | 2021-07-06
Javascript | 12 | 15 | 13.5 | 4050 | 2021-07-06 | 2.25 | 2021-07-08
CSS | 10 | 12 | 11 | 3300 | 2021-07-12 | 1.8333 | 2021-07-13
Aseguramiento de la calidad | 24 | 33 | 28.5 | 2137.5 | 2021-07-19 | 4.75 | 2021-07-23
Pruebas | 8 | 13 | 10.5 | 787.5 | 2021-07-19 | 1.75 | 2021-07-20
Arreglo de errores | 16 | 20 | 18 | 1350 | 2021-07-20 | 3 | 2021-07-23
Hours | 144 | 206 | 175 | 175
Hourly rate (Type A) |  |  |  | 300
Hourly rate (Type B) |  |  |  | 300
Hourly rate (Type C) |  |  |  | 75
Hours/day |  |  |  | 6
Total cost |  |  |  | 45637.5
Holidays
2009-12-24
2009-12-25
2009-12-28
2010-01-31
Formulas:
Due Date = WORKDAY([Start date],[Days (6hr day)],A72:A75)
Due Date = WORKDAY([Start date],[Days (6hr day)],A57)